## Sheet1
“我为群众办实事”实践活动项目清单
党组织名称： |  |  | 中共南京审计大学会计学院委员会
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 落实举措 | 进展情况 | 备注
1 | 齐心协力推动学生就业 | 必选项目 | 1.落实就业工作“一把手”负责制。书记主持，每两周召开一次学院就业工作推进会，总结、研讨、部署、强化毕业就业指导工作。（责任人：书记） 2.打造线上线下服务平台。一是充分利用微信群、QQ群等载体，分专业定期发布就业信息发布；二是各系、专业班主任联合书院进行宣传动员和指导工作；三是定期在全院公布各专业考研、就业的具体情况及排名，形成促进争先创优的良好氛围，增强工作实效。（责任人：院长、专业班主任） 3.多管齐下，拓宽就业信息途径。制定学院就业奖惩制度，发挥每个教师的作用，广泛收集就业信息和推荐就业岗位；深入挖掘、充分利用优质校友资源，收集和推荐就业信息及岗位。（责任人：书记、院长） 4.分类指导，靶向分类帮扶。6月份开始，每周摸排更新毕业生就业数据，建立就业台账，精确掌握毕业生就业情况，将情况及时报送毕业论文导师以便及时跟进，确保每一名学生不掉队。开展求职一帮一工程，定点定位定向，针对就业慢、就业难的学生摸清情况，进一步做好职业教育，实施“一人一策”，深化“一帮一”工程，定位学生就业盲点，靶向施策提升。（责任人：书记、论文指导老师） 5.稳步推进，用数据说话。8月份初次就业率达到80%，12月年终就业率达到90%。 | 一、督促班导师加强对毕业生就业指导，引导正确就业观念，目前就业率达93.7%； 二、组织2022年研究生招生直播宣讲会，让本科生更好了解南京审计大学会计学院会计学和会计硕士学位和学位点培养情况，提高本科考研率； 三、召开2022届研究生就业推进会，让同学们了解就业形势和就业政策，提醒研究生要调整心态积极就业； 四、召开就业促进专题会议，请指导老师对学生就业情况进行梳理，帮助促进积极学生就业。 | 重点
2 | 扎实做好教师培养、发展 | 必选项目 | 1.团队融入计划：整合教师资源，发挥团队育人功能，确保人人进学科、人人定向，搭建交流平台；特别是为青年教师确定指导教师，签订培养协议明确培养目的、任务和要求，帮助青年教师尽量融入相关学科方向、研究团队。（责任人：书记、院长） 2.教学能力提升计划：青年教师在指导老师的指导下开展跟班听课、助课以及参加教学培训，做好教学准备，并加入相应的教学课程组。（责任人：教学副院长） 3.教育能力提升计划：鼓励青年教师以学业导师、专业班主任、社团指导老师、专业学会指导老师等形式参与学生社团、学生党支部、学生实践活动指导等工作，提升教育教学等能力。（责任人：教学副院长） 4.实践能力提升计划：每年计划安排青年教师进入（挂职）行业相关的企业或行业协会、科研院所等挂职锻炼，以提升理论联系实际的能力，增进对区域行业产业发展需求的了解，为凝练自身科研主攻方向奠定基础。（责任人：科研副院长） 5.研修助力计划：鼓励青年教师出国（出境）进修，或选派骨干教师参加教育部和全国重点大学举办的各类高级研讨（修）班，了解学科现状和发展趋势，掌握专业的前沿研究动态，尽快提升学术水平。（责任人：科研副院长） 6.暖心帮扶计划：（1）6月底前举办2期青年教师或骨干教师座谈会、午餐会，交流探讨职业发展规划、教学科研心得等，了解他们的现状；（责任人：书记、院长）（2）暑假前，与每位青年教师进行一次谈心谈话，了解他们在工作、学习、生活中的困难，对有困难的老师做到一人一档，及时跟进帮助解决。（责任人：书记、副书记） 7.人才培养计划。鼓励和资助青年教师申报各级人才培养项目，通过不同层次的培养，使青年教师不断提高自身的创新能力和学术水平，从而更好地为学校教育事业做出贡献。（责任人：院长、科研副院长） | 一、定期组织敏知会计学术沙龙，组织年青教师对师生进行学术探讨，在场师生受益匪浅，并结自己研究方向进行探讨，为后期的科研准备具有借鉴意义； 二、原计划组织针对青年教师的学术能力提升专题研讨班，通过集中性有针对性的学习研讨，提升青年老师的科研能力和研究视野，但因为疫情影响暂未实施； 三、引导青年教师积极投稿国内外的权威学术会议，并支持老师参加会议，以掌握学科前沿动态； 四、举办研究生课程思政与导师队伍建设学习研讨会，提升会计学院研究生课程思政建设和导师育人能力； 五、为青年教师配备经验丰富的老教师，青年教师在指导老师的指导下助教，提升教学经验； 六、鼓励青年教师积极参与学生学科竞赛指导，为学生学科竞赛安排青年老师指导； 七、鼓励教师积极参加课程思政教学等教育教学培训，提升教师课程思政教学能力； 八、因疫情的影响，原计划8月份举办的教师“科技赋能”素质提升计划，根据防疫管理的规定推迟进行； 九、院领导与年轻教师进行一对一交流，实时了解教师对学院的建议和各项需求，帮助年轻教师确立未来职业规划方向。 | 重点
3 | 注重年轻干部培养 | 必选项目 | 1.积极为年轻教师“搭梯子”。通过推选担任系主任、科级干部、党支部书记、项目负责人、党支部书记助理等方式，让他们积极参与学院相关工作，促进年轻干部快速、健康成长。（责任人：院长、书记） 2.组织推荐各类能力培训。根据不同需求推荐年轻教师参加校内外能力提升班，每半年举办一次院内培训或交流会，有针对性地安排专项能力培训。（责任人：副书记） 3.强化日常跟踪管理。分层级、分类别建立优秀年轻教师和骨干教师信息库，详细记录年轻教师基本情况、政治表现、履职尽责、考核奖惩、培养锻炼、岗位变动等信息，强化跟踪培养，及时向组织人事部门推荐优秀人员。（责任人：书记、院长） | 一、要求需要职称晋升的教师，对照职称评审文件，进行跟踪培养； 二、督促年青教师积极参与学院工作； 三、着重培养思想政治素质高，业务能力强的年青教师。 | 重点
4 | 有效推进双院联动、多部门协同 | 必选项目 | 1.建立定期沟通机制。每两周举办一次与书院、相关职能部门主要负责人的沟通会，互相交换在学生培养过程中的事项。（责任人：书记、院长） 2.做好专业学习与书院、相关职能部门的沟通交流。通过组织学习经验交流会、参加实践活动、参加各类竞赛等方式，加强学院与书院、教务处等部门间的沟通交流。（责任人：书记） 3.建立健全完善导师制。7月10号前全面调研书院的具体需求，结合学院实际，优化学院导师制，做好导师分类，要求所有教师都要选择某一类导师。（责任人：教学副院长） 4.做好支部联学共建。每个教师党支部与书院一个学生党支部联学共建，建议书院在支部的构成上，尽量按照专业或学院组建。（责任人：4个支部书记） | 一、积极开展双院联动，建立辅导员与班导师沟通渠道，共同助力学生成长成才，并取得良好效果； 二、召开2022届研究生学业指导会议，提醒同学们合理安排就业与论文安排，以更优论文质量、更高就业层次，圆满完成研究生阶段学习； 三、和书院展开积极联动，学院书院共同组织专业导航系列讲座，邀请校外专家为学生展开职业规划教育，提升学生学习积极性，增强学生社会责任感； 四、给所有的2021级新生配备了班导师，并组织线上班会，让新生尽快熟悉大学生活； 五、已经与书院达成一致意见，在双院联动方面形成一整套方案。 | 重点
5 | 改善教师办公条件 | 自选项目 | 1.盘清家底，了解诉求。5月底前全面梳理学院办公基本设施，了解老师诉求。（责任人：院长） 2.合理规划，逐步解决。6月底前，重新规划学院办公室，优化资源配置，解决一批学院自身能解决的问题。（责任人：院长） 3.积极申请，多方协调。6月底前，结合学院实际，向学校相关部门提交合理化申请，并及时跟进解决情况。（责任人：院长） | 一、经与总务协调，暑期对有渗漏房间进行维修，对205、307房间进行装修改造； 二、根据两院办公用房分配，对会计学院教师进行部分调整，力争每位教师都有办公地点。 | 重点
6 | 优化专业人才培养方案 | 自选项目 | 1.优化选修课程。5月底前针对各专业实际，丰富补充选修课程方向。（责任人：教学副院长） 2.合理安排开课时间。6月底前，摸清存在上下衔接的课程注意前后开课顺序，不同课程按照难度与认知顺序排列，同时考虑各学期强度合理安排，同时考虑不同专业多时点开课。（责任人：教学副院长） | 一、进行多轮次人才培养方案修订会议，完成人才培养方案的修订，优化课程设置； 二、按照“思政引领、科技赋能、学科交叉、产教融合、国际视野”的20字方针，构建了构建了“两育三元四融”的模式和“一体两翼四协同的”教学体系，夯实“审计底色”，加强“思政+智能+细分行业”主色，彰显“智能会计”亮色，并且将在课程、教材等方面填补空白，努力建设成为财经类高校的标杆； 三、与研究生院共商会计硕士人才培养，改革研究生培养模式，进一步提升我院研究生培养质量； 四、开展并完成了研究生课程大纲的课程思政建设。 | 非重点